OPENWAVE NEXUS HOLDINGS (O-NEXUS)

Cleverman Smart Building – AI Agent Platform

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

& QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (PROJECT ORDER – PO)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ & ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN MEPF
THEO MÔ HÌNH 4 TRỤ CỘT (4-PILLAR PROJECT CONTROL SYSTEM)

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | ONX-PM-SRS-PO-001 |
| Phiên bản | Rev-01 |
| Ngày ban hành | 23/08/2026 |
| Người phê duyệt (CEO) | [Họ tên CEO O-Nexus] |
| Đơn vị chủ trì nghiệp vụ | Ban Điều hành Dự án MEPF/EPC (PMO) |
| Đơn vị triển khai kỹ thuật | Khối Công nghệ & AI (O-Nexus AI Agent Platform) |
| Đối tượng áp dụng | Toàn bộ dự án MEPF/EPC do O-Nexus & HBG thi công |
| Mức độ bảo mật | Nội bộ – Không phổ biến ra ngoài |

# MỤC LỤC

# 0. QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (PROJECT ORDER)

Với tư cách Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc O-Nexus – đơn vị có trên 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, vận hành và triển khai trọn gói từ thiết kế đến cung cấp, thi công, lắp đặt hệ thống MEPF cho công trình dân dụng và công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam – tôi phê duyệt khởi tạo dự án phần mềm nêu tại tài liệu này, giao Khối Công nghệ & AI làm đầu mối xây dựng, PMO làm đầu mối nghiệp vụ.

- Lý do phê duyệt: Toàn bộ tiến độ dự án MEPF hiện đang được quản lý phân tán trên Excel/Email/họp giao ban, thiếu một lớp "đồng hồ tổng" (single source of truth) liên kết 4 dòng tiến độ cốt lõi, dẫn tới độ trễ ra quyết định và rủi ro sai lệch số liệu giữa các bên (PM công trường – PMO – Ban Tổng Giám đốc).

- Yêu cầu bắt buộc: Phần mềm phải phản ánh đúng logic vận hành thực tế của công trường MEPF (không phải phần mềm quản lý dự án tổng quát), và phải cho phép Ban điều hành "lái" tiến độ tổng thể thông qua các nút điều khiển liên động 4 trụ cột, thay vì chỉ xem báo cáo tĩnh.

- Ràng buộc triển khai: Chia 2 giai đoạn độc lập nghiệm thu (GĐ1 – Dashboard hiển thị; GĐ2 – Lớp điều khiển kịch bản), thứ tự lớp hiển thị/điều khiển tuân thủ đúng thứ tự 4 trụ cột đã duyệt tại Mục 2.

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1 Bối cảnh

O-Nexus/HBG vận hành đồng thời nhiều dự án MEPF quy mô lớn (dân dụng cao tầng, khu công nghiệp, hạ tầng năng lượng). Tiến độ tổng thể của mỗi dự án là kết quả cộng hưởng của 4 dòng công việc vận hành song song, có quan hệ ràng buộc lẫn nhau chứ không độc lập: bản vẽ chưa duyệt thì không phát vật tư đúng; vật tư chưa về thì không huy động đủ nhân lực hiệu quả; nhân lực/thiết bị không đủ thì tiến độ nghiệm thu chậm; nghiệm thu chậm thì thanh toán AB/thầu phụ chậm, ảnh hưởng dòng tiền công trường và làm chậm ngược lại vật tư đợt sau. Đây chính là vòng lặp cần được số hoá và mô hình hoá thành công cụ điều khiển.

## 1.2 Mục tiêu

- Mục tiêu chiến lược: Chuyển đổi năng lực quản trị tiến độ MEPF từ "báo cáo sau sự việc" sang "điều khiển trước sự việc" (predictive & prescriptive control), làm nền tảng dữ liệu cho các AI Agent (PM Agent, Procurement Agent) trong kiến trúc O-Nexus AI Agent Platform.

- Mục tiêu GĐ1: 100% dữ liệu tiến độ của 4 trụ cột được số hoá, chuẩn hoá và hiển thị real-time/near-real-time trên một Dashboard duy nhất theo thứ tự lớp đã duyệt.

- Mục tiêu GĐ2: Ban điều hành có thể mô phỏng kịch bản (what-if simulation) thay đổi 1 trụ cột và hệ thống tự tính toán tác động lan truyền lên 3 trụ cột còn lại và mốc hoàn thành tổng thể.

## 1.3 Phạm vi

| Trong phạm vi (In-scope) | Ngoài phạm vi (Out-of-scope – giai đoạn sau) |
| --- | --- |
| Quản lý tiến độ 4 trụ cột theo dự án/gói thầu/hạng mục MEPF | Kế toán tổng hợp toàn công ty (kết nối, không thay thế ERP) |
| Dashboard tổng hợp cấp dự án và cấp công ty (roll-up) | Thiết kế BIM/CAD (chỉ liên kết trạng thái phê duyệt, không vẽ) |
| Lớp điều khiển kịch bản (simulation) GĐ2 | Chấm công, tính lương chi tiết nhân sự |
| Cảnh báo sớm & ma trận rủi ro liên trụ cột | Tự động ký duyệt điện tử pháp lý (giai đoạn sau, cần PKI/chữ ký số) |
| Phân quyền theo vai trò & theo dự án | Tích hợp đa công ty ngoài hệ sinh thái O-Nexus/HBG (giai đoạn sau) |

## 1.4 Đối tượng sử dụng chính

| Vai trò | Nhu cầu chính |
| --- | --- |
| Ban Tổng Giám đốc / HĐQT | Xem tổng quan sức khoẻ tiến độ toàn danh mục dự án, ra quyết định điều khiển |
| Giám đốc dự án (PM) / PMO | Quản lý chi tiết 4 trụ cột theo từng dự án, phê duyệt cập nhật |
| Chỉ huy trưởng công trường | Cập nhật thực tế thi công, nhân lực, máy móc hàng ngày |
| Phòng Vật tư/Thu mua (Procurement) | Quản lý trạng thái MSB, cảnh báo tồn kho, giao hàng |
| Phòng Kỹ thuật/Thiết kế | Quản lý vòng đời shopdrawing & biện pháp thi công |
| Phòng Tài chính – Kế toán | Quản lý dòng thanh toán AB, thầu phụ, NCC, đối chiếu công nợ |

# 2. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ – 4 TRỤ CỘT QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ

Bốn trụ cột được đánh số theo đúng thứ tự vận hành thực tế trên công trường (đầu vào kỹ thuật → đầu vào vật tư → đầu vào nguồn lực → đầu ra dòng tiền), đồng thời là thứ tự lớp hiển thị/điều khiển bắt buộc trong Mục 5.

## 2.1 Trụ cột 1 — Tiến độ trình duyệt Shopdrawing & Biện pháp thi công

- Vòng đời: Soạn thảo → Nội bộ kiểm tra → Trình Tư vấn giám sát/Chủ đầu tư → Duyệt / Duyệt có ghi chú / Từ chối → Phát hành thi công (IFC) → Cập nhật as-built.

- Chỉ số theo dõi: số bản vẽ theo kế hoạch vs. thực tế theo từng vòng trình; thời gian trình – duyệt trung bình (cycle time); tỷ lệ bị trả lại; số ngày trễ so với mốc yêu cầu khởi công hạng mục.

- Đầu ra liên thông: trạng thái "Đã duyệt" của shopdrawing/biện pháp thi công là điều kiện tiên quyết (gate) để mở trụ cột 2 (phát MSB) và trụ cột 3 (huy động nhân lực/máy móc) cho hạng mục tương ứng.

## 2.2 Trụ cột 2 — Tiến độ trình duyệt Vật tư MSB (Material Submittal)

- Vòng đời: Yêu cầu trình mẫu → Chuẩn bị hồ sơ MSB (catalogue, test report, mẫu vật lý) → Trình duyệt → Duyệt/Từ chối → Đặt hàng (PO) → Sản xuất/Vận chuyển → Nhập kho/Nghiệm thu vật tư đến công trường.

- Chỉ số theo dõi: thời gian trình – duyệt MSB; lead time đặt hàng – giao hàng theo từng chủng loại vật tư (thiết bị dài ngày vs. vật tư phổ thông); tỷ lệ vật tư về đúng hạn; tồn kho vs. nhu cầu thi công 2-4 tuần tới.

- Đầu ra liên thông: vật tư "Đã về công trường/đủ điều kiện thi công" là điều kiện gate để trụ cột 3 đạt hiệu suất huy động thực tế (huy động nhân lực mà thiếu vật tư = tiến độ ảo).

## 2.3 Trụ cột 3 — Tiến độ triển khai Nhân lực & Máy móc thi công

- Nội dung: kế hoạch huy động vs. thực tế huy động nhân công theo chuyên môn (điện, nước, PCCC, ĐHKK, BMS...), máy móc thiết bị thi công, năng suất thực tế theo hạng mục (m2/ngày, điểm đấu nối/ngày...).

- Chỉ số theo dõi: % huy động so với kế hoạch (manpower loading curve); hiệu suất thực tế vs. định mức; khối lượng hoàn thành lũy kế (S-curve) theo hạng mục.

- Đầu ra liên thông: khối lượng nghiệm thu hoàn thành từ trụ cột 3 là căn cứ trực tiếp để phát sinh hồ sơ thanh toán AB tại trụ cột 4.

## 2.4 Trụ cột 4 — Tiến độ thanh toán AB, thầu phụ, nhà cung cấp

- Vòng đời: Nghiệm thu khối lượng → Lập hồ sơ thanh toán (AB đối với Chủ đầu tư; hồ sơ nghiệm thu-thanh toán đối với thầu phụ/NCC) → Trình duyệt nội bộ → Trình duyệt bên ngoài (nếu có) → Giải ngân/Thu tiền → Đối chiếu công nợ.

- Chỉ số theo dõi: dòng tiền vào (thu từ Chủ đầu tư) và dòng tiền ra (trả thầu phụ/NCC); độ trễ thanh toán trung bình; công nợ quá hạn; tỷ lệ giữ lại bảo hành.

- Đầu ra liên thông (vòng lặp ngược): dòng tiền thực thu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạm ứng cho trụ cột 2 (đặt hàng vật tư đợt tiếp theo) — đây là vòng phản hồi (feedback loop) bắt buộc phải mô hình hoá ở GĐ2.

## 2.5 Ma trận liên thông giữa 4 trụ cột

| Từ trụ cột | Tác động đến | Bản chất liên kết | Độ trễ điển hình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Shopdrawing/BPTC | 2. Vật tư MSB | Gate: duyệt bản vẽ mới được trình MSB | 1–3 tuần |
| 1. Shopdrawing/BPTC | 3. Nhân lực & máy móc | Gate: duyệt BPTC mới được huy động thi công | Tức thời – 1 tuần |
| 2. Vật tư MSB | 3. Nhân lực & máy móc | Gate: vật tư về đủ mới huy động hiệu quả | 2–8 tuần (theo loại vật tư) |
| 3. Nhân lực & máy móc | 4. Thanh toán AB/thầu phụ/NCC | Input: khối lượng hoàn thành → hồ sơ thanh toán | 2–4 tuần |
| 4. Thanh toán | 2. Vật tư MSB | Feedback: dòng tiền thu → khả năng đặt hàng đợt sau | Theo chu kỳ dòng tiền dự án |

# 3. KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

## 3.1 Nguyên tắc thiết kế

- Single Source of Truth: mọi số liệu 4 trụ cột nhập một lần tại nguồn (công trường/phòng ban chức năng), Dashboard chỉ tổng hợp — không nhập tay số liệu tổng.

- Gate-based logic: quan hệ giữa các trụ cột được mô hình hoá bằng các "cổng điều kiện" (gate) có thể cấu hình, không hard-code, để PMO tự điều chỉnh logic theo từng loại dự án.

- Con người quyết định, hệ thống đề xuất: mọi thay đổi tiến độ do nút điều khiển GĐ2 tạo ra là kịch bản mô phỏng (simulation), phải được người có thẩm quyền phê duyệt (approve) mới ghi đè vào baseline chính thức — tuân thủ nguyên tắc human-in-the-loop đã áp dụng xuyên suốt kiến trúc AI Agent của O-Nexus.

- Kiến trúc sẵn sàng kết nối AI Agent: dữ liệu 4 trụ cột là nguồn input trực tiếp cho PM Agent và Procurement Agent trong O-Nexus AI Agent Platform (giai đoạn sau khi GĐ1-2 ổn định).

- Tách lớp hiển thị và lớp dữ liệu: Dashboard (frontend) không chứa logic nghiệp vụ; toàn bộ logic gate/điều khiển nằm ở tầng service, đảm bảo có thể thay giao diện mà không phá vỡ logic.

## 3.2 Kiến trúc phân lớp (Logical Architecture)

| Lớp | Thành phần | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1. Nguồn dữ liệu (Data Source) | Nhập liệu công trường (mobile/web), file Excel BPTC/MSB hiện có, kết nối kế toán/ERP cho trụ cột 4 | Thu thập dữ liệu thô tại nguồn, tối thiểu hoá nhập liệu kép |
| 2. Tầng chuẩn hoá & tính toán (Processing) | ETL/Service tính KPI từng trụ cột, engine gate-condition, engine mô phỏng (GĐ2) | Chuẩn hoá, tính chỉ số, kiểm tra điều kiện liên thông |
| 3. Tầng dữ liệu tổng hợp (Data Layer) | CSDL quan hệ (dự án, hạng mục, KPI theo thời gian), kho lịch sử phiên bản baseline | Lưu trữ baseline chính thức và các phiên bản mô phỏng |
| 4. Tầng hiển thị & điều khiển (Presentation) | Dashboard tổng hợp, lớp điều khiển kịch bản, cảnh báo | Hiển thị theo đúng thứ tự lớp Mục 5; nhận lệnh điều khiển từ người dùng có quyền |
| 5. Tầng phân quyền & nhật ký (Security/Audit) | RBAC theo vai trò/dự án, audit log mọi thao tác điều khiển | Đảm bảo mọi thay đổi baseline có dấu vết, đúng người đúng quyền |

# 4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG THEO GIAI ĐOẠN

## 4.1 GIAI ĐOẠN 1 — Chuyển đổi & hiển thị dữ liệu trên Dashboard

Mục tiêu GĐ1: số hoá đúng hiện trạng, KHÔNG thay đổi cách vận hành thực tế, để đảm bảo tốc độ triển khai và mức độ chấp nhận của người dùng công trường.

| Mã | Yêu cầu chức năng | Trụ cột | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1.1 | Nhập/cập nhật danh mục shopdrawing & BPTC theo hạng mục, trạng thái theo vòng trình duyệt (Mục 2.1) | 1 | Bắt buộc |
| FR-1.2 | Nhập/cập nhật danh mục MSB, trạng thái, lead time đặt hàng–giao hàng theo chủng loại vật tư | 2 | Bắt buộc |
| FR-1.3 | Nhập kế hoạch vs. thực tế huy động nhân lực/máy móc theo chuyên môn, theo tuần | 3 | Bắt buộc |
| FR-1.4 | Nhập hồ sơ thanh toán AB/thầu phụ/NCC: giá trị đề nghị, giá trị duyệt, ngày giải ngân | 4 | Bắt buộc |
| FR-1.5 | Dashboard tổng hợp cấp dự án: 4 khối KPI theo đúng thứ tự 1→2→3→4, cập nhật tối thiểu hàng ngày | 1-4 | Bắt buộc |
| FR-1.6 | Dashboard roll-up cấp công ty: tổng hợp nhiều dự án, đèn tín hiệu (xanh/vàng/đỏ) theo ngưỡng cấu hình được | 1-4 | Bắt buộc |
| FR-1.7 | Biểu đồ S-curve kế hoạch vs. thực tế cho từng trụ cột | 1-4 | Bắt buộc |
| FR-1.8 | Cảnh báo tự động khi trễ vượt ngưỡng (VD: MSB trễ >7 ngày so với kế hoạch) | 1-4 | Nên có |
| FR-1.9 | Xuất báo cáo PDF/Excel định kỳ (tuần/tháng) cho Ban điều hành | 1-4 | Nên có |
| FR-1.10 | Phân quyền xem/nhập theo vai trò và theo dự án (Mục 6) | - | Bắt buộc |

## 4.2 GIAI ĐOẠN 2 — Lớp hiển thị & điều khiển kịch bản (Control Layer)

Mục tiêu GĐ2: cho phép Ban điều hành "đặt câu hỏi what-if" trực tiếp trên Dashboard bằng nút lệnh, hệ thống tự tính lan truyền tác động qua ma trận liên thông (Mục 2.5) và trả về kết quả dự kiến trước khi quyết định ghi đè baseline.

### 4.2.1 Nguyên lý điều khiển

- Mỗi nút lệnh điều khiển đại diện cho một biến số đầu vào (VD: rút ngắn thời gian duyệt MSB 5 ngày; tăng 20% nhân lực hạng mục X; đẩy nhanh thanh toán thầu phụ Y).

- Khi người dùng kéo/nhấn nút điều khiển, engine mô phỏng tính lại chỉ số của chính trụ cột đó và lan truyền qua các gate liên thông (Mục 2.5) sang các trụ cột phía sau.

- Kết quả mô phỏng hiển thị dạng "trước – sau" (baseline vs. scenario) trên cùng Dashboard, không tự động ghi đè số liệu chính thức.

- Chỉ vai trò có thẩm quyền (PM trở lên) mới có nút "Áp dụng làm baseline mới" — hành động này bắt buộc ghi log, có thể rollback.

### 4.2.2 Các kịch bản điều khiển bắt buộc hỗ trợ

| Mã | Kịch bản điều khiển | Biến điều khiển | Đầu ra mô phỏng |
| --- | --- | --- | --- |
| CTL-01 | Dự án cần kéo dài tiến độ (gia hạn) | Số ngày gia hạn theo hạng mục | Tính lại mốc hoàn thành, nhu cầu vật tư/nhân lực dàn theo thời gian mới, tác động dòng tiền thanh toán |
| CTL-02 | Dự án cần tăng tốc tiến độ (rút ngắn) | Số ngày cần rút ngắn / hạng mục ưu tiên | Tính nhu cầu tăng nhân lực/ca kíp, cảnh báo gate vật tư/bản vẽ chưa đủ điều kiện, chi phí tăng tốc ước tính |
| CTL-03 | Vật tư về trễ | Số ngày trễ theo chủng loại vật tư | Tính tác động dây chuyền lên huy động nhân lực và mốc nghiệm thu, thanh toán |
| CTL-04 | Thanh toán từ Chủ đầu tư bị chậm | Số ngày chậm giải ngân | Tính tác động lên khả năng đặt hàng vật tư đợt sau (feedback loop 4→2), đề xuất phương án tạm ứng |
| CTL-05 | Bổ sung/rút bớt nhân lực-máy móc | Số lượng nhân lực/thiết bị theo chuyên môn | Tính lại năng suất, mốc hoàn thành hạng mục, nhu cầu vật tư tương ứng |
| CTL-06 | Bản vẽ/BPTC bị trả lại (revision) | Số vòng trình lại, số ngày mỗi vòng | Tính lại toàn bộ mốc downstream (2,3,4), hiển thị mức độ rủi ro trễ tổng thể |

### 4.2.3 Nguyên tắc an toàn khi điều khiển

- Mọi kịch bản mô phỏng lưu vết đầy đủ: người tạo, thời điểm, biến số thay đổi, kết quả — phục vụ audit.

- Hệ thống không tự động gửi thông báo/hợp đồng ra bên ngoài (Chủ đầu tư, thầu phụ) từ kết quả mô phỏng — con người luôn là điểm quyết định cuối (human-in-the-loop), nhất quán với nguyên tắc đã áp dụng cho toàn bộ nền tảng AI Agent của O-Nexus.

# 5. THỨ TỰ LỚP HIỂN THỊ & ĐIỀU KHIỂN (LAYER STACK)

Thứ tự lớp trên layout chính của Dashboard và trên lớp điều khiển GĐ2 phải tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự sau, phản ánh đúng trình tự nghiệp vụ và quan hệ gate tại Mục 2.5:

| Thứ tự | Lớp (Layer) | Trụ cột tương ứng | Vai trò trên layout |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp 0 | Tổng quan dự án (Project Header) | - | Tên dự án, % tiến độ tổng, đèn tín hiệu tổng thể |
| Lớp 1 | Shopdrawing & Biện pháp thi công | Trụ cột 1 | Lớp trên cùng — điều kiện gốc mở các lớp sau |
| Lớp 2 | Vật tư MSB | Trụ cột 2 | Phụ thuộc trạng thái Lớp 1 |
| Lớp 3 | Nhân lực & Máy móc thi công | Trụ cột 3 | Phụ thuộc trạng thái Lớp 1 & Lớp 2 |
| Lớp 4 | Thanh toán AB / Thầu phụ / NCC | Trụ cột 4 | Phụ thuộc khối lượng hoàn thành từ Lớp 3; phản hồi ngược lên Lớp 2 |
| Lớp 5 | Lớp điều khiển kịch bản (GĐ2) | 1-4 | Lớp nổi (overlay) — chỉ hiển thị khi kích hoạt nút điều khiển |

Trên giao diện, 4 lớp 1-4 được trình bày theo chiều dọc từ trên xuống (đúng thứ tự trên), có đường nối trực quan (connector) thể hiện gate giữa các lớp; khi một hạng mục ở lớp trên chưa đạt điều kiện gate, lớp dưới hiển thị trạng thái "Chờ điều kiện" thay vì số liệu trống, để tránh hiểu nhầm là chưa nhập liệu.

# 6. PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG (RBAC)

| Vai trò | Xem Dashboard | Nhập liệu trụ cột | Dùng lớp điều khiển (GĐ2) | Áp dụng baseline mới |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ban Tổng Giám đốc/HĐQT | Tất cả dự án | Không | Có | Có |
| PM/PMO | Dự án phụ trách | Có (duyệt dữ liệu) | Có | Có (trong thẩm quyền dự án) |
| Chỉ huy trưởng công trường | Dự án phụ trách | Trụ cột 1 & 3 | Không (chỉ xem) | Không |
| Phòng Vật tư/Thu mua | Theo phân công | Trụ cột 2 | Không (chỉ xem) | Không |
| Phòng Kỹ thuật/Thiết kế | Theo phân công | Trụ cột 1 | Không (chỉ xem) | Không |
| Phòng Tài chính-Kế toán | Theo phân công | Trụ cột 4 | Không (chỉ xem) | Không |

Ghi chú tài khoản demo/prototype (chỉ dùng nội bộ giai đoạn phát triển, không dùng cho môi trường production):

| Mã module (dùng làm username demo) | Trụ cột/lớp tương ứng | Mật khẩu demo |
| --- | --- | --- |
| shop | Lớp 1 – Shopdrawing & Biện pháp thi công | 123456 |
| vattu | Lớp 2 – Vật tư MSB | 123456 |
| thicong | Lớp 3 – Nhân lực & Máy móc thi công | 123456 |
| thanhtoan | Lớp 4 – Thanh toán AB/Thầu phụ/NCC | 123456 |

Khuyến nghị bắt buộc: đây là mật khẩu demo dùng để phân biệt luồng test theo lớp trong quá trình dựng UAT, phải đổi sang cơ chế đăng nhập cá nhân (SSO/email công ty + MFA) trước khi đưa vào môi trường production — tuyệt đối không dùng mật khẩu dùng chung theo module cho dữ liệu thật.

# 7. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NFR)

| Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Hiệu năng | Dashboard tải dưới 3 giây với dữ liệu 20 dự án đang chạy song song; cập nhật KPI tối thiểu mỗi 24h (GĐ1), gần thời gian thực cho lớp điều khiển (GĐ2) |
| Bảo mật | Phân quyền RBAC theo vai trò & theo dự án; mã hoá dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải; audit log mọi thao tác ghi đè baseline; tuân thủ Luật AI 134/2025 và PDPL 91/2025 nếu có xử lý dữ liệu cá nhân |
| Khả dụng | Uptime tối thiểu 99% giờ hành chính; có kế hoạch backup dữ liệu hàng ngày |
| Khả năng mở rộng | Kiến trúc cho phép bổ sung dự án mới, trụ cột mới (VD: trụ cột QA/QC) mà không phải viết lại lớp hiển thị |
| Khả năng tích hợp | API mở để kết nối kế toán/ERP hiện có cho trụ cột 4; sẵn sàng làm nguồn dữ liệu cho PM Agent/Procurement Agent trong O-Nexus AI Agent Platform |
| Ngôn ngữ | Giao diện tiếng Việt là ngôn ngữ chính; kiến trúc dữ liệu hỗ trợ song ngữ Việt-Anh cho báo cáo gửi đối tác/nhà đầu tư nước ngoài |
| Thiết bị | Responsive: dùng được trên desktop (PMO/Ban điều hành) và mobile/tablet (công trường nhập liệu thực địa) |

# 8. BACKLOG SƠ BỘ (EPIC) & ƯU TIÊN

| Epic | Mô tả | Giai đoạn | Story points (ước lượng thô) |
| --- | --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Module nhập liệu & workflow trạng thái Trụ cột 1 (Shopdrawing/BPTC) | GĐ1 | M |
| EPIC-02 | Module nhập liệu & workflow trạng thái Trụ cột 2 (MSB) | GĐ1 | M |
| EPIC-03 | Module nhập liệu Trụ cột 3 (Nhân lực/Máy móc) + S-curve | GĐ1 | M |
| EPIC-04 | Module nhập liệu Trụ cột 4 (Thanh toán) + kết nối kế toán | GĐ1 | L |
| EPIC-05 | Dashboard tổng hợp 4 lớp + roll-up đa dự án + cảnh báo | GĐ1 | L |
| EPIC-06 | RBAC & audit log | GĐ1 | S |
| EPIC-07 | Engine gate-condition liên thông 4 trụ cột (cấu hình được) | GĐ2 | L |
| EPIC-08 | Engine mô phỏng kịch bản (CTL-01 → CTL-06) + giao diện nút điều khiển | GĐ2 | XL |
| EPIC-09 | So sánh baseline vs. scenario, cơ chế "Áp dụng làm baseline mới" + rollback | GĐ2 | M |

# 9. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (DEFINITION OF DONE)

## 9.1 Nghiệm thu Giai đoạn 1

- 100% dữ liệu 4 trụ cột của tối thiểu 2 dự án thí điểm được nhập và hiển thị đúng, khớp với số liệu Excel gốc (sai số 0% về khối lượng, giá trị).

- Dashboard hiển thị đúng thứ tự lớp theo Mục 5, có gate hiển thị "Chờ điều kiện" hoạt động đúng logic Mục 2.5.

- Phân quyền RBAC hoạt động đúng theo Mục 6, có audit log.

- Ban điều hành xác nhận Dashboard phản ánh đúng thực trạng dự án tại buổi UAT (User Acceptance Test).

## 9.2 Nghiệm thu Giai đoạn 2

- Chạy đủ 6 kịch bản CTL-01 → CTL-06 trên dữ liệu dự án thí điểm, kết quả mô phỏng được PM đối chiếu thủ công khớp với tính toán thực tế (sai lệch trong ngưỡng chấp nhận do PMO quy định).

- Cơ chế "Áp dụng làm baseline mới" và rollback hoạt động chính xác, có log đầy đủ.

- Ban điều hành thực hiện tối thiểu 1 buổi ra quyết định thực tế dựa trên lớp điều khiển và xác nhận tính hữu dụng.

# 10. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ XUẤT

| Giai đoạn | Nội dung | Thời lượng đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 0. Chuẩn bị | Chốt SRS chi tiết, chọn 2 dự án thí điểm, chuẩn hoá dữ liệu Excel hiện có | 2 tuần |
| GĐ1 | Xây dựng module nhập liệu 4 trụ cột + Dashboard hiển thị + RBAC (EPIC-01→06) | 6–8 tuần |
| UAT GĐ1 | Chạy song song với Excel hiện tại, đối chiếu, hiệu chỉnh | 2 tuần |
| GĐ2 | Xây dựng engine gate + engine mô phỏng + giao diện điều khiển (EPIC-07→09) | 6–8 tuần |
| UAT GĐ2 & Go-live | Kiểm thử kịch bản thực tế, đào tạo Ban điều hành & PMO, go-live chính thức | 2 tuần |

# 11. PHÊ DUYỆT

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (CEO) – Phê duyệt PO |  |  |  |
| Trưởng PMO – Xác nhận nghiệp vụ |  |  |  |
| Trưởng Khối Công nghệ & AI – Xác nhận khả thi kỹ thuật |  |  |  |